# Copyright Reform

Name	Copyright Reform
Description
Status	Running
Contact	metalgamer
Participants	virii, orimpe, fantawams, deflenken, alain

## Pads
- Pabéier Pad
- Orga Pad
## Meetings
We will do meetings for this project over at our mumble.
## Meeting Minutes
### 11.01.2021 #12 Mumble
- Läschte Pabéierreview
- Websäitreview
- Pressekonferenz
- Definéieren u wien daat schlussendlech gescheckt gëtt?
### 04.01.2020 #11 Mumble
- Et goufen nach Ännerunge gemaach (net um Inhalt).
- Soubal Sachen am Pad geännert ginn an de Metalgamer informéiert geet schéckt hien déi nei Versioun als PDF eraus.
- Un der Websäit gouf weider geschafft. Kuckt eng Kéier op der keng Schreiffeeler fannt. Wann Saache sollen ëmgeännert ginn dann sot bescheet.
- De 13 Januar geet de Podcast opgeholl. De Planning steet.
- Pressekonferenz wëlle mer Ufank Februar machen.
- Wou? Zu Strosse am Saal Barblé, zu Bartreng oder am Tramschaap?
- Deflenken mécht e Mail fir ze froen op een iwwerhaapt e Sall kritt oder net.
- De Pabeier geet bis e Méinde gespellcheckert!
- D'Aluedung fir't Journaliste schécke mer em den 18ten Januar fort.
- Den 1ten oder 8te Februar geet d'Pressekonferenz ofgehalen.
### 14.12.2020 #9 Mumble
- Bis e Sonnden soll de Positiounspabeier fäerdeg sinn.
- D'Fuerderungen vum Artikel 17 goufen opgedeelt.
### 09.12.2020 #8 Mumble
- Den metalgamer huet weider un der Websait geschafft.
- D'Zesummefaassung vun den Artikelen gouf gemaach ausser dem 17.
- Wéini mann mer de Podcast? Virum 15 Januar. Nuudle ass eraus.
- Wéini mann mer d’Pressekonferenz? Ugangs Februar. Wou an wéini musse mer nach kucken.
- Deflenken bereet eng Aluedungsmail fir’d Press fir.
### 30.11.2020 #7 Mumble
- All d’Artikelen ausser den Artikel 17 sinn ferdeg.
- Den Alain huet schon e Mol d’Feeler verbessert.
- Dem virri kuckt och nach eng Kéier driwwer.
- Mir hunn iwwert todo lescht gekukt.
- De virii schréift den Intro vum Artikel 17.
- Op der Websäit fënnt een déi wichtegst Fuederungen zu denen jeweilegen Artikelen.
### 25.11.2020 #6 Mumble
- De Virii a Metalgamer hunn un deenen verschiddenen Artikelen Saachen ëmgeännert.
- De Virri huet "d'Ënnertitelen " op lëtzebuergesch iwwersat an d'Intro geschriwwen.
- D'Artikel 3,4 an 5 goufe vum Metalgamer fäerdeg gemaach.
- Den Alain huet weider un sengen Artikelen geschafft an finaliséiert déi.
- Mir hunn eis och schonn Gedanke gemaach wei den PDF herno soll ausgesinn.
- Deflenken sicht d'Adressen vun all den Ministèren wou mer d'Exemplaren schecken + all Fraktioun am Parlament.
### 16.11.2020 #5 Mumble
- Den Metalgamer huet intensiv un sengen Artikelen geschafft.
- Zum Schluss vun all Artikel soll een op konstruktiv Kritik agoen/Verbesserungen fierschloen
- Jidwereen soll alles eng Keier duerchliesen an dobei kuken op alles verständlech ass oder net!
- Am Ufank vun eisem Positiounspabeier ginn mer kuerz dorober an wei et dozou komm, ween mir sinn, an dann ginn mer op’t Artikelen an.
- Den Virii schreift den Ufank vum Positiounspabeier.
- Den Metalgamer hëlleft dem Fantawams bei sengem Artikel.
- Zum Schluss iwwerliest jidwereen och nach eng Keier eis PDF Versioun.
### 11.11.2020 #4 Mumble
- Den Artikel 7 halle mer relativ kleng.
- Den Alain huet schon mam Artikel 9,10 an 11 ugefangen.
- Mir schreiwen eisen 2x Affekoten op sie herno eng Keier keinten iwwert eisen Text kucken.
- Beim Artikel 15 ginn mer nach bessen mei an den Detail.
- Jidwereen schafft nach eng Keier intensiv un sengen Texter!
- Dei Leit dei Zeit hunn fänken alt mam Artikel 17 un.
- http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2020/11/11/cjeu-hearing-in-the-polish-challenge-to-article-17-not-even-the-supporters-of-the-provision-agree-on-how-it-should-work/
### 02.11.2020 #3 Mumble
Jiddwereen huet un sengen Texter geschafft.
- Fir den nächste Meetup soll jiddwereen nach eng Kéier verstäerkt un sengen Texter schaffen an eventuell och Mol d’Texter vun deenen aneren duerchliesen.
- Kuckt dobäi op d’Texter verständlech sinn an op keng Feeler dra stinn.
- Mat den Artikelen 9 bis 11 beschäftegen sech de Metalgamer, Alain an de Virii.
### 28.10.2020 #2 Mumble
- Artikelen an der Press zu 17 sinn gesicht ginn
- TL:DR; zu deenen eenzen Abschnitter as niddergeschriwwen ginn
### 19.20.2020 #1 Mumble
Mir gebrauchen de RT fir eis ze organiséieren! Ticket 616
Wat maachen dei eenzel Memberen/Leit?
- De Orimpe setzt Minutes an de Wiki
- De Virii kontakteiert Pia Oppel an de Sven Wohl wéinst dem Artikel 15
- De Metalgamer këmmert sech em de Layout zum Schluss
- Artikel 17 sicht Deflenken no wat mir dozou an der Press bis elo gesot hunn
#### Weini treffe mer eis?
Mëttwochs an der Woch iwwer Mumble wann Méindes Meeting ass Meetups notze fir am Space oder via Mumble hei dodrunner ze schaffen
#### Ween liest sech zu wat eran?
Mir liesen eis jiddereen nach a spezifesch Artikelen eran.
- Article 3 & 4: Text and data mining → Metalgamer
- Article 5: Digital and cross-border teaching activites → Metalgamer
- Article 6: Preservation of cultural heritage → nach kee bis elo
- Article 7: Contractual and technological override → Fantawams
- Article 8-11: → nach kee bis elo
- Article 14: Works of visual art in the public domain → Deflenken
- Article 15: Protection of press publications concerning online uses → Virii
- Article 17: Use of copyrighted content by online platforms → maache mer herno all zesummen
## Resources
https://www.notion.so/DSM-Directive-Implementation-Portal-97518afab71247cfa27f0ddeee770673
### Positiounspabéieren Ausland
#### Malta
https://docs.google.com/document/d/1bysAaGPury5lS1C_ifsiprTa8ECu-1UWF_IyJf21ZwQ/edit?usp=sharing
#### Belsch
https://docs.google.com/document/d/1k-IatkAnwb6lpovmfw3UKMugSgbkl4fdgX4FB45R1FU/edit?usp=sharing